|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва | | | | | | | | | | |
|  |  |  | станом на 01.04.2017 р. | | | | |  |  |  |
|  |  |  | (відповідний звітний період) | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн | | | Виконані роботи | | | Отриманий результат |
| План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 458 | Простір "Освітня асамблея"; м. Київ, Голосіївський парк ім. М.Рильського | Підготовлено тендерну документацію | 183,505 |  | 183,505 |  |  |  |  |
| 2 | 496 | Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосіївського району; ліцей №241, Києва вул. Голосіївська,12; гімназія №59, вул.В.Китаївська,85; гімназія №179 пр.Голосіївський,120б; школа №286, вул. Заболотного,6а; ліцей №227,  вул. Якубовського,7д; школа  вул. Глушкова, 17а; школа №36,  вул. Стельмаха,9 | Підготовлено план дій | 997,080 |  | 997,080 |  |  |  |  |
| 3 | 461 | Реконструкція спортивного поля при школі №186; м. Київ, вул. Сеченова,8 | Розробляються технічні умови | 878,700 |  | 878,700 |  |  |  |  |

Примітка: видатки на реалізацію проектів, згідно помісячного плану асигнувань, передбачені починаючи з квітня 2017 року.