|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 5 до Положення про громадський бюджет міста Києва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва |
|  |  |  | станом на 01.03.2018 р. |  |  |  |
|  |  |  | (відповідний звітний період) |  |  |  |
| № з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн | Виконані роботи | Отриманий результат |
|  |  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 73 | Голосіїв майбутнього (District of Kyiv Smart City) | З автором проекту проведено співбесіду щодо доопрацювання кошторису відповідно до поточних економічних умов | 390,800 |  | 390,800 |  |  |  |  |
| 2 | 141 | Дитячий простір на вулиці Бурмистенко | З автором проекту проведено співбесіду щодо доопрацювання кошторису відповідно до поточних економічних умов | 399,832 |  | 399,832 |  |  |  |  |
| 3 | 264 | Подаруй майданчик мрії дітям у власному дворі! | Опрацьовується механізм впровадження проекту з урахуванням тієї обставини, що земельна ділянка громадського проекту обліковується за юридичними особами з приватною формою власності. Проведено співбесіду з автором проекту щодо доопрацювання кошторису відповідно до поточних економічних умов. | 399,998 |  | 399,998 |  |  |  |  |
| 4 | 584 | СИТА МОБІЛКА | Погоджується технічне завдання | 97,500 |  | 97,500 |  |  |  |  |

Примітка: видатки на реалізацію проектів, згідно помісячного плану асигнувань, передбачені починаючи з березня 2018 року.