| Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва |
| --- |
|  |  |  | по Голосіївському району станом на 01.06.2018 р. |  |  |  |
|  |  |  | (відповідний звітний період) |  |  |  |
| № з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн | Виконані роботи | Отриманий результат |
|  |  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 73 | Голосіїв майбутнього (District of Kyiv Smart City) | Кошторис проекту доопрацьовано (відкориговано) з урахуванням поточних економічних показників в межах бюджетних призначень, затверджених рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» зі змінами та доповненнями, узгодження кошторису завершено, напрацьовано подальші дії щодо організації виконання робіт (оголошення закупівлі). | 390,800 | - | 390,800 |  |  |  |  |
| 2 | 141 | Дитячий простір на вулиці Бурмистенко | Кошторис проекту доопрацьовано (відкориговано) з урахуванням поточних економічних показників в межах бюджетних призначень, затверджених рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» зі змінами та доповненнями, узгодження кошторису завершено, напрацьовано подальші дії щодо організації виконання робіт (оголошення закупівлі). | 399,832 | - | 399,832 |  |  |  |  |
| 3 | 264 | Подаруй майданчик мрії дітям у власному дворі! | Кошторис проекту доопрацьовано (відкориговано) з урахуванням поточних економічних показників в межах бюджетних призначень, затверджених рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» зі змінами та доповненнями, узгодження кошторису завершено, напрацьовано подальші дії щодо організації виконання робіт (оголошення закупівлі). | 399,998 | - | 399,998 |  |  |  |  |
| 4 | 584 | СИТА МОБІЛКА, ЦНАП Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації | Проведено тендерну закупівлю в системі електронних закупівель «ProZorro». Визначено переможця. Договір підписано Сторонами, відправлено на реєстрацію в Управління ДКСУ у Голосіївському районі м. Києва | 97,500 | - | 97,500 |  |  |  |  |
|  | 52 | «Утеплення фасаду школи № 269 Голосіївському районі» | Кошторис проекту доопрацьовано (відкориговано) з урахуванням поточних економічних показників в межах бюджетних призначень, затверджених рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» зі змінами та доповненнями, узгодження кошторису завершено, напрацьовано подальші дії щодо організації виконання робіт (оголошення закупівлі). | 1995,0 |  | 1995,0 |  |  |  |  |
|  | 63 | Будівництво сучасного футбольного міні-поля зі штучним покриттям на мікрорайоні Теремки-1 | Кошторис проекту доопрацьовано (відкориговано) з урахуванням поточних економічних показників в межах бюджетних призначень, затверджених рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» зі змінами та доповненнями, узгодження кошторису завершено, напрацьовано подальші дії щодо організації виконання робіт (оголошення закупівлі). | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |  |  |
|  | Всього по розпоряднику коштів Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації: | 5283,13 | - | 5283,13 |  |  |  |  |

Примітка: згідно помісячного плану асигнувань видатки на реалізацію проектів  №№ 73, 141, 264 передбачені починаючи з травня 2018 року, №№52, 63 – починаючи з червня 2018 року,  проекту № 584 – починаючи з березня 2018 року.