## 01072019
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 01.07.2019 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 23 | Розвиток TAEKWON-DO ITF в Голосіївському районі клубом "Катран" | 2019-02-08 | 275.184 | 0 | Закупівля спортивного одягу | 275.184 | 0 | UA-2019-04-23-002031-b | - | -
2 | 211 | Голосіївці на Кубку Києва 2019 з TAEKWON-DO ITF | 2019-02-08 | 234.36 | 74.42 | Закупівля спортивного одягу | 234.36 | 74.42 | UA-2019-04-23-002031-b UA-2019-04-09-001207-b | - | -
3 | 542 | Сучасне обладнання для тренувань спортсменів секції велоспорту КДЮСШ №15 | 2019-01-30 | 293.038 | 293.037 | Закупівля спортивного обладнання та інвентарю | 293.038 | 293.037 | UA-2019-02-22-001853-a, UA-2019-02-22-001800-a, UA-2019-04-26-001280-b, UA-2019-04-19-001599-a | - | -
4 | 543 | Сучасне обладнання для участі в змаганнях спортсменів секції велоспорту КДЮСШ №15 | 2019-01-30 | 293.712 | 293.712 | Закупівля спортивного обладнання та інвентаря | 293.172 | 293.712 | UA-2019-02-12-002094-a, UA-2019-02-15-001568-a, UA-2019-02-12-001451-a, UA-2019-02-22-001853-a, UA-2019-02-22-001846-a, UA-2019-04-26-001280-b | - | -
5 | 311 | Інтерактивні комплекси для ДНЗ Голосієва | 2019-02-11 | 699.756 | 0 | Проведено тендер | 0 | 0 | UA 2019-04-03-000368-b.
6 | 579 | Спорт - дітям: школа № 112, школа № 92 та медична гімназія № 33 | 2019-02-05 | 668.185 | 0 | Підготовчий етап до оголошення процедури закупівлі. | 0 | 0
7 | 778 | Громадський бюджет діти у школі 241 (EVORANK) | 2019-02-11 | 193 | 0 | Підготовчий етап до оголошення процедури закупівлі. | 0 | 0 | UA 2019-06-04-000803-b
8 | 809 | Громадський бюджет діти у школі 15 (EVORANK) | 2019-02-11 | 193 | 0 | Проведено тендер | 0 | 0 | UA 2019-05-28-000761-a
9 | 824 | Громадський бюджет діти у школі 130 (EVORANK) | 2019-02-11 | 193 | 0 | Підготовчий етап до оголошення процедури закупівлі | 0 | 0 | UA 2019-06-03-001334-b
10 | 831 | Громадський бюджет діти у школі 112 (EVORANK) | 2019-02-11 | 193 | 0 | Проведено тендер | 0 | 0 | UA 2019-05-22-000865-a
11 | 1139 | Дитяча скеля - шлях до вершин (Середня школа № 37) | 2019-02-11 | 122.09 | 0 | Проведено тендер | 0 | 0 | UA 2019-04-19-001797-c
12 | 1160 | Дитяча скеля - шлях до вершин (Школа № 130) | 2019-02-11 | 122.09 | 0 | Проведено тендер | 0 | 0 | UA 2019-04-19-001797-c
13 | 81 | Безпечний дитячий майданчик | 2019-02-13 | 411.292 | 0 | Проект на стадії оголошення процедури закупівлі | 0 | 0
14 | 128* | Реконструкція приміщення Голосіївського відділу ДРАЦС столиці | *Проект потребує врегулювання майнових питань | 1219.629 | 0 |  | 0 | 0
15 | 174 | Реконструкції спортивних майданчиків ліцею «Голосіївський» №241 | 2019-01-13 | 2566.85 | 0 | Оголошено тендер | 0 | 0 | UA-2019-05-31-000448-c
16 | 204 | Благоустрій території біля метро «Голосіївська» | 2019-02-18 | 710 | 0 | Проект на стадії оголошення процедури закупівлі | 0 | 0
17 | 205 | СПОРТИВНЕ ГОЛОСІЄВО | 2019-02-18 | 344.4 | 0 | Проект на стадії оголошення процедури закупівлі | 0 | 0
18 | 408 | Дитячий простір "Голосіївський" | 2019-02-18 | 818.994 | 0 | Оголошено тендер | 0 | 0 | UA-2019-05-15-003825-a
19 | 417 | Дитячий простір "Коломийський" | 2019-02-18 | 817.38 | 0 | Проект на стадії оголошення процедури закупівлі | 0 | 0 | UA-2019-05-15-003824-a
20 | 469 | Облаштування дитячого майданчика на території ДНЗ № 642 на вул.Якубовського, 1-Б | 2019-02-18 | 163.179 | 0 | Проект на стадії оголошення процедури закупівлі | 0 | 0
21 | 490 | Реконструкція спортивного поля при школі №110 | 2019-02-14 | 494.592 | 0 | Проект на стадії оголошення процедури закупівлі | 0 | 0
22 | 661 | Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір | 2019-02-18 | 689.479 | 0 | Оголошено тендер | 0 | 0 | UA-2019-06-04-003570-b
23 | 679 | Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі | 2019-02-18 | 695.277 | 0 | Оголошено тендер | 0 | 0 | UA-2019-06-04-003584-b
24 | 825 | Реконструкція спортивного поля при школі № 227 | 2019-02-14 | 494.592 | 0 | Проект на стадії оголошення процедури закупівлі | 0 | 0
25 | 858 | Модернізація спортивного залу гімназії № 59 | 2019-02-18 | 293.252 | 0 | Оголошено тендер | 0 | 0 | UA-2019-05-23-001424-c
Всього по розпоряднику коштів Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація: |  |  | х | 13199.331 | 661.169 | х | 1095.754 | 661.169 | х | х | х